Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante mi rol como líder del equipo en esta Fase 2 del proyecto ReserveHub, hemos consolidado con éxito la Fase 1 de planificación y avanzado fuertemente en el Análisis y Diseño. Desde mi responsabilidad como Diseñador UI/UX y encargado de Calidad (QA), mi trabajo se ha centrado en la elaboración de los prototipos de interfaz (Mockups) responsivos utilizando Bootstrap 5 y la paleta de colores corporativa. Asimismo, me enfoqué en la estructuración de la Matriz RACI y la Matriz de Riesgos, y en el modelado formal de los procesos de negocio (TO-BE) en Bizagi Modeler, implementando notación BPMN estricta con carriles (Swimlanes) para reflejar la interacción entre el Estudiante, el Coordinador y el Sistema ReserveHub. Hemos logrado formalizar el documento DAS y afinar los casos de uso para dar bases sólidas a la codificación en .NET Core 8. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos generales y específicos de ReserveHub se mantienen sin modificaciones respecto a lo planteado en el Acta de Constitución y el Informe ERS. Mi enfoque personal en esta fase ha sido velar porque el diseño de interfaces gráficas y la planificación preventiva de calidad (QA) respondan directamente a resolver la problemática central: evitar el solapamiento de reservas de recursos institucionales. |
| Metodología | Mantenemos el uso de la metodología ágil marco Scrum con iteraciones semanales y Trello para la gestión de tareas. Como líder de esta fase, he promovido la comunicación constante para asegurar que mis entregables visuales y el modelado de procesos en Bizagi se alineen técnicamente con el desarrollo backend y la base de datos estructurada por mis compañeros.. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y Requisitos TI | Levantamiento de requisitos y elaboración de informe ERS IEEE 830 | Levantamiento de requisitos y elaboración de informe ERS | 29 hrs | Equiipo | Excelente claridad de requisitos funcionales y no funcionales | Completado | Sin ajustes |
| Diseño de Software y UI | Diseño de Casos de Uso Extendidos y Prototipado de Interfaces (Mockups) | Figma, Word, Mockups.docx | 35 hrs | Martín Romero | Vistas diseñadas con paleta institucional y diseño responsivo. | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de Bases de Datos | Modelado relacional y creación de BD en Microsoft SQL Server | SQL Server Management Studio, T-SQL | 53 hrs | Jean Coloma | Implementació n de procedimientos almacenados para concurrencia. | Completado | Optimización de consultas T- SQL |
| Desarrollo Web Full Stack | Desarrollo de lógica Backend (.NET Core 8) y vistas Frontend (Razor Pages) | Visual Studio 2022, C#, Bootstrap 5 | 110 hrs | Martín Romero | Integración fluida de módulos de autenticación y reservas. | En curso | Sin ajustes |
| Calidad y Ciberseguridad | Pruebas de Calidad QA, rendimiento y hardening OWASP | JMeter, Herramientas de testing QA | 85 hrs | Jean Coloma | Se ejecutará al finalizar la construcción backend. | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión y Despliegue TI | Despliegue de plataforma, documentación final y presentación de cierre | Servidor IIS/Azure, Manuales de usuario | 86 hrs | Abel González | Hito final del proyecto agendado según cronograma. | No iniciado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Un factor facilitador de mi trabajo ha sido contar con roles claramente delimitados mediante nuestra Matriz RACI y apoyarnos en la metodología Scrum. Como dificultad personal, destaco la complejidad técnica de reestructurar los diagramas de procesos de negocio (TO-BE) en Bizagi. Fue un desafío transitar desde flujogramas de información básicos hacia un modelo BPMN formal, incorporando tareas automatizadas (Service Tasks), envíos SMTP y evidenciando visualmente el bloqueo pesimista en el Data Store de SQL Server para aprobar las exigencias de arquitectura.

Actividades ajustadas o eliminadas: No hemos eliminado actividades principales, manteniendo intacto el presupuesto de esfuerzo de 398 horas distribuidas en las 5 fases de nuestro cronograma. Como ajuste táctico dentro del equipo durante el monitoreo, asumí la tarea extra de realizar una revisión cruzada al Documento de Arquitectura de Sistema (DAS) para corregir errores gráficos críticos; específicamente, eliminar diagramas de componentes erróneos que mostraban tecnologías ajenas al proyecto (como React.js y Flutter) y asegurar que el documento reflejara fielmente nuestra arquitectura basada en Vistas Razor (.cshtml).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente no registro actividades con retraso. Como encargado del rol de Calidad y Testing (QA), mis responsabilidades de mayor carga —como las pruebas de rendimiento con JMeter, la validación de usabilidad en dispositivos móviles y la ejecución de casos de prueba para el control de concurrencia— corresponden a la Fase 4. Por lo tanto, estas actividades se encuentran en estado "No iniciado", respondiendo estrictamente a la secuencia lógica de nuestra Carta Gantt, a la espera de que finalice la construcción del backend.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.